## Suivi
Projet | Code | COARC1 | COARC2 | COARC3 | FOP1 | FOP2 | FOP3 | PDV | RSV | Dernies Models | Rev Mod | A faire | Priorité | Commentaires
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | COARC1: 2025-08-01; COARC2: 2025-09-18; FOP1: x | Mardi 21 | 10/10/2025 16/10/2025 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | x | A faire
DAX Route de Saubagnac | 030-240AW1 | COARC1: 2025-08-29; FOP1: 2025-09-22 |  |  | 2025-08-04 |  |  |  |  | ? | Standby en attende données d'entré -à planifier
Cormeille-Lot13 | 030-295J88 | 2025-09-01 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-10-03 |  |  |  | 2025-09-10 |  | Mise à jour des cuisines ans la fiche d'option |  |  |  | Fait
Meaux Beauval lot A | 030-277J82 | COARC1: 2025-08-19; FOP1: Faite |  |  | 2025-08-08 | [5 empty] | Fait Semaine Courante
RIOM-Ecoquartier | 030-263K88 | COARC1: 2025-09-05 |  |  | 2025-08-02
HARDRICOURT | 030-278K18 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 |  |  |  |  | 2025-09-22 |  | Facade | 2 |  | COARC | Cohérence Architecturale
Corbeil Essones-lot C1 | 030-291J94 | COARC1: 2025-09-11; COARC2: 2025-09-25; FOP1: 2025-09-22 |  |  | 2025-09-18 |  | il y a toujours des sujets dans corebeille essones |  |  | FOP | Fiche D'options
L'isle Adam | 030-295J89 | COARC1: 2025-09-25; FOP1: 2025-09-22 |  |  | 2025-09-12 |  | bcf |  |  | PDV | Vérifications Plans de vente
Salaunes 6 Rue du Stade (Le hameau des Ardillères) | 030-233AX1 | [6 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-09 |  | Bat A : MN Archi vs Plans Archi BAT B : MN Archi vs Resolving (Conforme sauf qq surfaces) |  |  | RSV | Vérification Intégration Resolving
THIAIS Lot 11 | 030-294J95 | COARC1: 2025-10-02 |  |  | 2025-09-29 | #3
ALENYA | 030-266A09 | COARC1: 2025-10-02 |  |  | 2025-09-24 | #11
Les allées du capyron | [7 empty] | x |  |  |  | Attendre les plans Resolving dans 2 semaines
Poizat-GrandClement (Les ateliers du Parc) | 030-268K92 | [6 empty] | 2025-10-01
ANTIBES VAL CLARET (Vauban Littoral ) | 030 - 206YV7 | COARC1: 2025-10-08 |  |  | 2023-12-13 | Bat B#2 Bat C#2 Bat D#2 | - [ ] CoArc bâtiment B, C et D uniquement les R+2 et R+3 et parties privatives. - [ ] Etablir une liste des sujets pour resolving | 1 | BAT B : Murs ne remontent pas jusqu'aux dalles sur plusieurs niveaux
CHALLES LES EAUX | 030 - 2XXXXX | [11 empty] | 3 | bar: COARC1
STRASBOURG MUSAU | 030-267L33 | COARC1: 2025-10-10 | [5 empty] | 4
Residence cœur héritage | 214ZI9 | COARC1: 2025-10-09; FOP1: 2025-10-10 |  |  |  |  | Projets sur Bred Catenda '- [x] vérification de la maquette - [x] Vérification de la fiche d'option
BOURG Saint MAURICE | 273L32 | COARC1: 2025-10-16
Les allées de Sevigné | 253ZH5 | COARC1: 2025-10-17 |  |  |  |  | - [x] Cohérences Archi à déposer sur Bred
L'hermitage | 235ZI2 | bar: COARC1
Thorigné | 235ZE4 | bar: COARC1
My Work Orleans Clos du hameau | 245ZC1 | bar: COARC1
Note on A14: sadik elabassi: Les ateliers du parc
Note on C20: sadik elabassi: Sur Bred Config