## Sheet1
Projet | Code | Dernies Models | Rev Mod | A faire | Priorité | Commentaires | Valeur | TypeRevision | NumRevision
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | 2025-08-01 | COARC | 1
DAX Route de Saubagnac | 030-240AW1 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 2025-08-29 | COARC | 1
Cormeille-Lot13 | 030-295J88 | 2025-09-10 |  | Mise à jour des cuisines ans la fiche d'option |  |  | 2025-09-01 | COARC | 1
Meaux Beauval lot A | 030-277J82 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 2025-08-19 | COARC | 1
RIOM-Ecoquartier | 030-263K88 | 2025-08-02 |  |  |  |  | 2025-09-05 | COARC | 1
HARDRICOURT | 030-278K18 | 2025-09-22 |  | Facade | 2 |  | 2025-09-04 | COARC | 1
Corbeil Essones-lot C1 | 030-291J94 | 2025-09-18 |  | il y a toujours des sujets dans corebeille essones |  |  | 2025-09-11 | COARC | 1
L'isle Adam | 030-295J89 | 2025-09-12 |  | bcf |  |  | 2025-09-25 | COARC | 1
THIAIS Lot 11 | 030-294J95 | 2025-09-29 | #3 |  |  |  | 2025-10-02 | COARC | 1
ALENYA | 030-266A09 | 2025-09-24 | #11 |  |  |  | 2025-10-02 | COARC | 1
ANTIBES VAL CLARET (Vauban Littoral ) | 030 - 206YV7 | 2023-12-13 | Bat B#2 Bat C#2 Bat D#2 | - [ ] CoArc bâtiment B, C et D uniquement les R+2 et R+3 et parties privatives. - [ ] Etablir une liste des sujets pour resolving | 1 | BAT B : Murs ne remontent pas jusqu'aux dalles sur plusieurs niveaux | 2025-10-08 | COARC | 1
CHALLES LES EAUX | 030 - 2XXXXX |  |  |  | 3 |  | x | COARC | 1
STRASBOURG MUSAU | 030-267L33 |  |  |  | 4 |  | 2025-10-10 | COARC | 1
Residence cœur héritage | 214ZI9 |  |  | Projets sur Bred Catenda '- [x] vérification de la maquette - [x] Vérification de la fiche d'option |  |  | 2025-10-09 | COARC | 1
BOURG Saint MAURICE | 273L32 | [5 empty] | 2025-10-16 | COARC | 1
Les allées de Sevigné | 253ZH5 |  |  | - [x] Cohérences Archi à déposer sur Bred |  |  | 2025-10-17 | COARC | 1
L'hermitage | 235ZI2 | [5 empty] | x | COARC | 1
Thorigné | 235ZE4 | [5 empty] | x | COARC | 1
My Work Orleans Clos du hameau | 245ZC1 | [5 empty] | x | COARC | 1
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | 2025-09-18 | COARC | 2
Cormeille-Lot13 | 030-295J88 | 2025-09-10 |  | Mise à jour des cuisines ans la fiche d'option |  |  | 2025-09-24 | COARC | 2
HARDRICOURT | 030-278K18 | 2025-09-22 |  | Facade | 2 |  | 2025-09-25 | COARC | 2
Corbeil Essones-lot C1 | 030-291J94 | 2025-09-18 |  | il y a toujours des sujets dans corebeille essones |  |  | 2025-09-25 | COARC | 2
HARDRICOURT | 030-278K18 | 2025-09-22 |  | Facade | 2 |  | 2025-10-02 | COARC | 3
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | x | FOP | 1
DAX Route de Saubagnac | 030-240AW1 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 2025-09-22 | FOP | 1
Cormeille-Lot13 | 030-295J88 | 2025-09-10 |  | Mise à jour des cuisines ans la fiche d'option |  |  | 2025-09-22 | FOP | 1
Meaux Beauval lot A | 030-277J82 | 2025-08-08 |  |  |  |  | Faite | FOP | 1
HARDRICOURT | 030-278K18 | 2025-09-22 |  | Facade | 2 |  | 2025-10-09 | FOP | 1
Corbeil Essones-lot C1 | 030-291J94 | 2025-09-18 |  | il y a toujours des sujets dans corebeille essones |  |  | 2025-09-22 | FOP | 1
L'isle Adam | 030-295J89 | 2025-09-12 |  | bcf |  |  | 2025-09-22 | FOP | 1
Residence cœur héritage | 214ZI9 |  |  | Projets sur Bred Catenda '- [x] vérification de la maquette - [x] Vérification de la fiche d'option |  |  | 2025-10-10 | FOP | 1
Cormeille-Lot13 | 030-295J88 | 2025-09-10 |  | Mise à jour des cuisines ans la fiche d'option |  |  | 2025-10-03 | FOP | 2
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | Mardi 21 | PDV
Salaunes 6 Rue du Stade (Le hameau des Ardillères) | 030-233AX1 | 2025-09-09 |  | Bat A : MN Archi vs Plans Archi BAT B : MN Archi vs Resolving (Conforme sauf qq surfaces) |  |  | 2025-09-30 | PDV
Les allées du capyron |  |  |  | Attendre les plans Resolving dans 2 semaines |  |  | x | PDV
Poizat-GrandClement (Les ateliers du Parc) | 030-268K92 | [5 empty] | 2025-10-01 | PDV
Evry Lot A2B (Vivo) | 030-291J89 | 2025-09-18 |  | - [x] Export des issues pour depot sur rred - [x] Déposer les pdf dans Configurateurs - [x] Vérirication de l'intégration resolving - [ ] Vérification des plans de vente Resolving Dans 2 semaines |  | En intégration chez resolving Déposer les pdf Vivo nom commercial voir le fichier déposé dans ZZ Maroc A comparer avec les plans de resolving | 10/10/2025 16/10/2025 | RSV